## Planilha1
ID do IC | Nome do Item | Tipo de IC | Versão | Estado / Status | Caminho / Localização no Repositório | Responsável | Marco (Baseline) | CR / Ticket Relacionado
IC-DOC-01 | Documento do Plano de Projeto | Documentação | v1.1.0 | Aprovado (Baseline) | /docs/plano_de_projeto.md | Carlos Gabriel Silva Ribeiro | M1 (Semanas 1–2) | —
IC-DOC-02 | Planilha de Controle de ICs | Documentação | v1.1.0 | Em atualização | /docs/controle_ics.xlsx | Carlos Gabriel Silva Ribeiro | M1–M6 | —
IC-DOC-03 | Tabela de Requisitos do Sistema | Documentação | v1.0.0 | Em finalização | /docs/requisitos.md | Carlos Gabriel / Equipe | M1 (Semanas 1–2) | —
IC-UI-01 | Protótipo e Design System (Figma) | Design / UI | v0.1.0 | Em elaboração | Link Figma (Design) | Equipe de Design / Frontend | M2 (Semanas 2–3) | —
IC-CFG-01 | Configurações do Projeto (package.json / Git) | Configuração | v1.0.0 | Aprovado | /package.json | Carlos Gabriel Silva Ribeiro | M1–M3 (Semanas 1–5) | —
IC-SRC-01 | Estrutura Base e Layout Principal | Código-Fonte | v0.1.0 | Não iniciado | /src/pages/index.jsx | Desenvolvedores Frontend | M3 (Semanas 4–5) | —
IC-SRC-02 | Estilização e Responsividade (Sass / CSS) | Código-Fonte | v0.1.0 | Não iniciado | /src/styles/global.scss | Desenvolvedores Frontend | M3 (Semanas 6–7) | —
IC-SRC-03 | Seção de Curiosidades Climáticas da Amazônia | Código-Fonte | v0.1.0 | Não iniciado | /src/components/AmazonInfo.jsx | Desenvolvedores Frontend | M3 (Semanas 6–7) | —
IC-API-01 | Módulo de Integração com API Climatológica (WeatherBit) | Código-Fonte | v0.1.0 | Não iniciado | /src/services/weatherApi.js | Desenvolvedores Frontend | M4 (Semanas 8–9) | —